## Matriz de riscos
ID | Descrição do risco (causa → evento → consequência) | Probabilidade (P) 1 Baixa ¦ 2 Média ¦ 3 Alta | Impacto (I) 1 Baixo ¦ 2 Médio ¦ 3 Alto | Fator de risco (P × I) | Ação Evitar ou Mitigar | Como? (ação planejada)
R-01 | Oque acontece se faltar conexão e a ligação com o bd falhar pela falta de conexão. Isso pode acontecer facilmente caso falte internet no estabelecimento. Caso isso aconteça facilmente podemos perder o histórico de leituras dos sensores (independente de quantos) instalados na cozinha industrial. | 3 | 2 | 6 | Banco de dados local no estabelecimento | Buscar uma forma de fazer um banco de dados local que não necessite de conexão de internet, pra que assim que caia a internet o historico continue la para assim resgatarmos as leituras durante o periodo sem conexão.
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30

## Sugestões
SUGESTÕES PARA IDENTIFICAR RISCOS DO PROJETO
Tema para discutir | Perguntas para o brainstorming do grupo
Equipe e comunicação | Alguém pode ficar indisponível? Como o grupo lida com atrasos, divisão de tarefas e dificuldade de comunicação?
Prazo e estimativas | As quatro semanas são suficientes para montagem, integração, testes e documentação? O que pode atrasar entregas ou aprovações?
Escopo e critérios de aceite | O que exatamente precisa funcionar na demonstração? Quais critérios definem que sensor, armazenamento, interface e alerta foram entregues?
Sensor e testes controlados | Calibração, aquecimento, posição ou condições do ambiente podem afetar o MQ-2? Como planejar testes seguros e repetíveis?
Integração e ferramentas | Pode haver dificuldade de integrar MQ-2, microcontrolador, banco de dados e interface? Há ferramentas ou tecnologias novas para a equipe?
Dados e conectividade | Falha de rede, banco ou gravação pode interromper o histórico ou a visualização? Como perceber e demonstrar uma falha?
Alertas e interpretação | O parâmetro experimental pode gerar alertas tardios ou excessivos? Como deixar claro o que a leitura significa e suas limitações?
Custos e disponibilidade | O orçamento pode limitar compra, substituição ou reposição de componentes? Há peças disponíveis para teste?
Segurança e limitações | Como evitar testes com grandes vazamentos reais e deixar claro que o protótipo não substitui equipamentos profissionais, inspeções ou procedimentos?
Fatores externos | Alguma indisponibilidade de laboratório, equipamento, orientação ou infraestrutura pode afetar o projeto?

## Orientações
ORIENTAÇÕES DA MATRIZ
Descrição | Descreva causa → evento incerto → consequência para os objetivos do projeto.
Probabilidade | Use a escala dos slides: 1 Baixa, 2 Média, 3 Alta.
Impacto | Use a escala dos slides: 1 Baixo, 2 Médio, 3 Alto.
Fator de risco | Calculado automaticamente como P × I quando P e I forem preenchidos. Escala possível: 1 a 9.
Resposta | Escolha Evitar ou Mitigar, conforme o exercício dos slides.
Como? | Registre uma ação concreta para a resposta escolhida.
Uso | Identifique riscos por brainstorming; avalie e priorize usando P e I; planeje ações e revise conforme o projeto avança.
Limites do protótipo | As avaliações da equipe não são limites oficiais de segurança. O MQ-2 e o protótipo são experimentais e não substituem equipamento profissional ou procedimento de segurança.